## Sheet1
time | now | Build a Machine: | days | days compl | cost/day | planned cost | pc | Actual % complete | AC (ACWP) | ac | EV (BCWP) | ev | PV (BCWS) | pv | CPI (EV/AC) | CV (EV-AC) | SPI (EV/PV) | SV (EV-PV)
1 |  | Gather Requirements | 3 | 3 | 800 | 2400 | 2400 | 100% | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 1 | 0 | 1 | 0
2 |  | Create Design | 2 | 2 | 600 | 1200 | 3600 | 100% | 1500 | 3900 | 1200 | 3600 | 1200 | 3600 | 0.8 | -300 | 1 | 0
3 |  | Build Machine | 4 | 3 | 900 | 3600 | 7200 | 50% | 2700 | 6600 | 1800 | 5400 | 2700 | 6300 | 0.66667 | -900 | 0.66667 | -900
4 | 12000 | Test and Refine | 4 | 1 | 700 | 2800 | 10000 | 25% | 700 | 7300 | 700 | 6100 | 700 | 7000 | 1 | 0 | 1 | 0
4 | 0 | Test and Refine | 4 | 1 | 700 | 2800 | 10000 | 25% | 700 | 7300 | 700 | 6100 | 700 | 7000 | 1 | 0 | 1 | 0
5 |  | Roll Out | 3 | 0 | 500 | 1500 | 11500 | 0% | 0 | 7300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14300 |  |  | 8000 |  | 6800 |  | 7700 |  | 0.85 | -1200 | 0.88312 | -900
S-curve